## Project Information
I. Requirements
Công ty SixExpress chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa cho khách hàng trong nhiều năm nay và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống giao hàng trực tuyến nhằm hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm hiểu các dịch vụ vận chuyển, tra cứu bảng giá và tạo yêu cầu gửi hàng thông qua Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các loại dịch vụ vận chuyển, xem bảng giá, các chương trình khuyến mãi cũng như các chính sách vận chuyển của công ty. Khách hàng có thể đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng của hệ thống, tạo yêu cầu gửi hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng trong quá trình vận chuyển. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ dành cho nhân viên giao hàng để quản lý và thực hiện các đơn hàng được phân công, cập nhật trạng thái giao hàng và xác nhận tình trạng giao hàng. Hệ thống cần hỗ trợ việc theo dõi quá trình vận chuyển nhằm giúp khách hàng biết được tình trạng đơn hàng của mình. Bên cạnh đó, hệ thống cần có phân hệ quản trị để công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như quản lý khách hàng, nhân viên giao hàng, dịch vụ vận chuyển, bảng giá, chương trình khuyến mãi, đơn hàng và tình trạng giao hàng.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lữ Tưởng Vương | VuongTaiNang(lutuongvuong-debug) | Product Owner/Dev4
2 | Ngô Văn Tiến Thuật | Tco171 | Scrum Master/Dev5
3 | Nguyễn Phạm Đăng Khôi | nguyenphamdangkhoi17102006-stack | Dev 1
4 | Nguyễn Hùng Mạnh | hugmahn | Dev 2
5 | Tạ Quốc Ân | Ta Quoc An(QuanAnDc) | Dev 3
6 | Nguyễn Thủy Tiên | Thủy Tiên(nguyenthuytien-jpg) | Team Lead/Dev6

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: là khách hàng vãng lai tôi muốn:
1 | View HomePage | 5
2 | Tra cứu bảng giá/ phí vận chuyển | 3
3 | Xem chính sách vận chuyển và FAQ + dịch vụ | 4
4 | Tạo yêu cầu gửi hàng (đặt đơn hàng) | 5
5 | Theo dõi trạng thái đơn hàng ( tracking) | 2
6 | Đăng ký tài khoản | 2
7 | Xem các loại dịch vụ vận chuyển | 2
Actor: là khách hàng đã đăng ký tôi muốn:
8 | login | 2
9 | xem lịch sử đơn hàng | 2
10 | quản lý đặt hàng | 3
11 | Thanh toán online | 3
12 | Gửi báo cáo sự cố, khiếu nại về đơn hàng | 2
13 | Xem và theo dõi đối soát COD | 3
14 | chỉnh sửa thông tin tài khoản, đổi mật khẩu | 2
15 | log out | 1
Actor: là nhân viên xử lý đơn hàng tôi muốn:
16 | Xem đơn hàng mới | 3
17 | quản lý đơn hàng( sắp xếp, xử lý, hỗ trợ shipper) | 5
18 | Quản lý tuyến đường giao | 5
19 | xử lý khiếu nại/ hoàn hàng | 3
20 | theo dõi thanh toán COD | 2
Actor: là nhân viên giao hàng (shipper) tôi muốn:
21 | Xem danh sách đơn cần giao trong ngày | 3
22 | cập nhật trạng thái đơn hàng(đang giao/ đã giao/ đã hủy) | 3
23 | Thu tiền COD | 3
24 | Xác nhận giao hàng(ký nhận/chụp ảnh) | 2
25 | Báo cáo sự cố giao hàng | 2
Actor: là quản trị viên tôi muốn
26 | Quản lý người dùng | 5

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
77
Sprint 1
1 | View HomePage | 5 | Dev 6 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | 3
2 | Tra cứu bảng giá / phí vận chuyển | 3 | Dev 3 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 3
3 | Xem chính sách vận chuyển & FAQ + dịch vụ | 4 | Dev 2 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | 4
4 | Tạo yêu cầu gửi hàng(đặt đơn hàng) | 5 | Dev 5 | 2026-10-05 | 2026-10-07 |  |  | 5
5 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | 2 | Dev 5 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 2
6 | Đăng ký tài khoản | 2 | Dev 4 | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  |  | 2
7 | Xem các loại dịch vụ vận chuyển | 2 | Dev 3 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 2
12 | Gửi báo cáo sự cố, khiếu nại về đơn hàng | 2 | Dev 5 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  |  | 2
8 | login | 2 | Dev 1
13 | chỉnh sửa thông tin tài khoản, đổi mật khẩu | 2 | Dev 4 | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  |  | 2
Sprint 2
9 | xem lịch sử đơn hàng | 2 | Dev 2
10 | quản lý đặt hàng | 3 | Dev 1
11 | Thanh toán online | 3 | Dev 3
15 | Xem và theo dõi đối soát COD | 3 | Dev 2
14 | log out | 1 | Dev 1
16 | Xem đơn hàng mới | 3 | Dev 3
17 | quản lý đơn hàng( sắp xếp, xử lý, hỗ trợ shipper) | 5 | Dev 2
18 | Quản lý tuyến đường giao | 5 | Dev 1
Sprint 3
19 | xử lý khiếu nại/ hoàn hàng | 3 | Dev 3
20 | theo dõi thanh toán COD | 2 | Dev 2
21 | Xem danh sách đơn cần giao trong ngày | 3 | Dev 1
22 | cập nhật trạng thái đơn hàng(đang giao/ đã giao/ đã hủy) | 3 | Dev 3
23 | Thu tiền COD | 3 | Dev 2
24 | Xác nhận giao hàng(ký nhận/chụp ảnh) | 2 | Dev 1
25 | Báo cáo sự cố giao hàng | 2 | Dev 3
26 | Quản lý người dùng | 5 | Dev 2